## 封面
广东省生殖医院2号楼电梯外墙改造项目投标报价表
投 标 总 价
总包单位：
| 工程名称： | 广东省生殖医院2号楼电梯q外墙改造项目
| 合同含增值税总价（小写）： | 0
| （大写）： | 0
| 投 标 人： | (单位签字盖章)
| 法定代表人或其授权人： | （签字盖章)
编 制 时 间：

## 报价说明
广东省生殖医院2号楼电梯外墙改造项目清单报价说明
1、本工程按以下承包方式：固定不含税综合单价包干，结算时工程量清单采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及其配套文件执行，按招标人下发的施工蓝图及设计变更计算工程量。最终结算工程量不高于建设单位审计部门审定确认的工程量。对于不含税综合单价因乙方在报价时已综合考虑各种因素，结算时不含税综合单价不因任何条件的变化而进行调整，如出现增值税税率调整，根据乙方提供的增值税税率及税额据实办理结算。乙方提供税率为 9 %的增值税专用发票。
2、本工程包干综合单价包含所有主材费（钢材、铝型材、玻璃、铝板等）、辅材费、开孔、磨边、切角、倒角、开模、制作、包装、运输（含装卸）、安装、封样、现场打样、修复、成品保护、隔离剂涂刷及清洗、防雷接地焊接施工费、材料采购保管费、保险费、检测费（原材料送检）、其他措施费（含材料二次搬运及多次搬运、脚手架搭设、登高车、垂直运输机械费及其进出场费、夜间施工、赶工费、建筑垃圾清运等安全文明措施费以外的一切其他措施费用）、政策风险费、人员培训费、机械费、材料转运费、管理费、利润、规费、图纸深化费用（由中标单位支付深化审计费用共计5000.00元整）、验收等工程完成所需的一切费用以及人工、材料、机械、政策性调整的市场价格波动等各项因素所涉及的全部费用。合同、图纸及招标说明明示或暗示的投标人所有责任、义务和一般风险(除不可抗力及罕见的气候和地质条件) 。
3、工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准图集、规范。工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经招标人回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、严格按图规范施工；
4.本工程措施费为总价包干费用。施工过程中未列项实体清单及变更签证的综合单价，按招标清单类似工程量清单综合单价分析表中的主材 、人工、辅材、制作安装费及其他费组价，形成最终综合单价（其中仅主材、五金配件调整，其余费用不作调整），办理变更签证及未列项清单，具体约定详见合同条款。
5.投标报价时应考虑医院现场营业及上级部门检查、干扰等施工配合工作，中标后进场施工必须听从发包人现场负责人的指挥管理，做好配合工作，该费用在措施费中包干使用，不做调整。
6.材料加工、制作费及成品保护：包括材料卸货、场内运输、场内二次运输、存放、原材保护、加工前清理、照订单及加工图加工、成品保护、成品存放等按要求完成整个流程所需的一切其他辅助材料费、人工费、机械费、场地费、办公费等费用。
7.包装运输费:包括成品贴膜、包装，成品装车并运输到指定地点等按要求完成整个流程所需要的费用。
8.安装费:包括材料卸货、现场转运、存放及管理、材料保护、安装前后测量、安装机具、安装前清理、按图示安装各种构件、现场调整、安装后保护、过程检验、竣工检验等按要求完成整个流程所需的一切其他辅助材料费、人工费、机械费、办公费等费用。
9.主要材料单价：本项目所需的材料（型钢、铝型材、玻璃、铝板等）原材加工、运输到指定地点等供货环节所需的一切材料费、加工费、开模费、造型加工费、检验试验费、包装费、运输费、特急费定点加工费、采购风险费等按要求完成本项目所需的所有费用。
10.辅助材料费：指除去本项目所用主材之外的完成本项目所需要的所有其他材料，包括但不限于防火漆、密封条、硅胶、紧固件、钢构件、隔热条、电焊条、螺栓、螺钉、泡沫棒、玻璃垫块、PVC胶条、滤水海绵等其他所有材料。其他辅材详见图纸、规范及技术要求。
11.管理费（包干费率）：包括为完成本项目所需的公司管理、办公及场地、财务管理、项目协调配合、缺陷期及质保期管理等除上述加工、组装、安装及设计部分已包含之外的人工费、工器具费、办公费等费用。
12.按照施工图纸，完成所需深化设计，并协调对设计单位出具的施工图进行盖章所需的一切协调费、人工费、制图费、工具费、办公费等费用，以上费用由投标人考虑在综合单价中。
13、投标人应结合施工现场实际情况和自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求自行考虑总包单位拆除外架之后所产相关措施费用，并在措施费中考虑，结算时不再另行增加费用。
14、投标报价已经充分考虑现场现状情况、雨季、节假日赶工等因素的影响，在施工过程中不因以上原因及人工市场涨价等因素影响要求调整价格；
15、本工程质量标准：符合国家现行的验收标准，质量合格，包一次性验收合格。
16、招标人的临电供配系统只提供至二级配电箱（含二级配电箱），二级配电箱以下投标人自行负责（含移动配电箱）的一切机械用电线、电缆、节能灯线、灯罩、灯管等（所提供的电源必须满足发标单位和国家相关规范的要求，；劳动保护用品（安全帽、安全带、工作服、雨衣、雨鞋、各种手套、口罩、防尘面具、防暑降温等用品）由乙方负责，其费用包含在报价中。劳保用品配备的数量必须满足安全生产的相关要求，乙方管理及施工人员必须按照甲方要求统一配置服装，若服装由甲方统一配置，费用由乙方自行承担，该费用在每月支付乙方工程款时扣回；
17、我方承诺工期为：投标人承诺满足招标人各节点及总工期进度要求，投标人保证现场机械、材料、劳动力投入，保证甲方工期要求完工，拖延工期一天支付违约金5000元/天，必须考虑雨天、节假日、不可抗力的自然灾害等影响因素。为满足工期要求，乙方配合项目部增加人员及机械。报价中已综合考虑项目赶工人员措施情况。
18、施工现场水电由招标人免费提供使用，投标人不得浪费；招标人不提供工人住宿及管理人员办公场地，投标人报价需在单价中综合考虑费用。
19、付款方式：合同签订支付30%预付款，分包工程现场施工完成后支付至合同造价的85%，完工并通过甲方验收后施工单位办理结算申请，甲方在60天内完成结算审核确认工作，双方确认结算后15天内支付至结算总价的97%，预留结算总价的3%作为保修金，质保期满2年后第15天内且无任何质量问题时，无息一次性付清保修金。
20、投标人需配备项目负责人管理及协调现场施工进度和质量安全，并根据施工进度情况及招标人要求进行增减人员。办公场地由投标人自行考虑在投标报价中，不另计费；
21、登高作业需佩戴五点式安全带，安全梯符合招标人要求，禁止使用人字梯及门字架，登高车需验收合格后方可进场。
22、投标人需现场踏勘，复核招标人前期主体结构尺寸数据后下单订料。
23、材料调差：本项目因施工周期段不设材料调差，材料价格波动投标单位需自行考虑。
24、本项目在确认中标单位，需在一周内完成色板确认，在10天内完成材料下单订购，在20天内完成主要材料供货进场施工并在20天内施工完成.
25、以上条款未尽事宜，按招标文件、技术标准、验收标准、施工合同相关条款为准。
投 标 人：(单位签字盖章)
法定代表人或其授权人：（签字盖章)
投标时间: 年 月 日

## 汇总表
报价总表
工程名称;广东省生殖医院2号楼电梯外墙改造项目
序号 | 报价项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 电梯轿厢外包铝板 | ㎡ | 126.65 |  |  | 含龙骨、耐候胶、铝板及辅材
2 | 电梯层间外包铝板 | ㎡ | 11.98 |  |  | 含龙骨、耐候胶、铝板及辅材
3 | 电梯前室门窗 | ㎡ | 56.2788 |  |  | 含铝材、玻璃、五金、密封胶及辅材
4 | 1F铝板雨棚 | ㎡ | 16.7188 |  |  | 含现有玻璃雨棚拆除、龙骨、耐候胶、铝板
5 | 1F空调主机外包穿孔铝板 | ㎡ | 10.296 |  |  | 含龙骨、耐候胶
6 | 玻璃拆除 | ㎡ | 194.9088 |  |  | 保护性拆除及清运
7 | 窗台铝板加固 | 处 | 15 |  |  | 蜘蛛人施工
| 小计 |  | 431.8324
1 | 施工措施费 | 项 | 1 |  |  | 2台登高车
2 | 成品保护费 | 项 | 1 |  |  | 含玻璃拆除地面保护
3 | 安全文明施工费 | 项 | 1
4 | 垃圾清运费 | 项 | 1
小计
A | 不含税总造价
B | 管理费
C | 工程增值税 |  |  | 9%
D | 含税总造价

## 工程量清单
工程量清单
项目名称：广东省生殖医院2号楼电梯外墙改造项目
序号 | 施工内容 | 材料规格 | 工程量 | 单位 | 备注
1 | 电梯轿厢外包铝板 | 3.0mm银白色氟碳铝板 | 126.65 | ㎡
2 | 电梯层间外包铝板 | 2.5mm香槟色氟碳铝板 | 11.98 | ㎡
3 | 电梯前室门窗 | 50系列铝合金门窗 | 56.2788 | ㎡ | 开启扇采用6mm水晶灰钢化玻璃，固定玻璃采用6mm白玻+1.52PVB+6mm水晶灰夹胶钢化玻璃
4 | 1F铝板雨棚 | 3.0mm银白色雨棚氟碳铝板 | 16.7188 | ㎡
5 | 1F空调主机外包穿孔铝板 | 3.0mm银白色穿孔铝板 | 10.296 | ㎡
6 | 玻璃拆除 | 拆除、清运 | 194.9088 | ㎡ | 包含电梯前室和电梯轿厢
铝板工程量小计 |  |  | 221.9236 | ㎡
7 | 窗台铝板加固 | / | 15 | 处 | 按实际需求核算最终结算数据
铝板加固工程量小计： |  |  | 15 | 处
备注：最终工程量按实际完成量办理结算确认，铝板和穿孔铝板按展开面积计算，玻璃按投影面积计算，窗台铝板按窗台个数计算。

## 单价分析表
综合单价分析表
类型名称： | 3.0mm银白色氟碳铝板 |  |  | 单位 | ㎡ | 序号 | 1
序号 | 项目名称 | 厂家/品牌 | 单位 | 单位含量 | 含损耗单价（元） | 费用 （元） | 备注
一 | 材料费 |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | ... |  |  |  |  | 0
二 | 人工费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 制作费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 安装费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
三 | 机械及运输费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 机械费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 运输费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
四 | 其他费用（一+二+三为基数） |  | 元 |  |  | 0
1 | 管理费、规费及利润等 |  | 元 | / |  | 0
五 | 不含税综合单价=一+…+三+四 |  | ㎡ | 0
六 | 税金=五*9% |  | 元 | 1 | 9% | 0
七 | 含税综合单价=五+六 |  | ㎡ | 0
综合单价分析表
类型名称： | 2.5mm香槟色氟碳铝板 |  |  | 单位 | ㎡ | 序号 | 2
序号 | 项目名称 | 厂家/品牌 | 单位 | 单位含量 | 含损耗单价（元） | 费用 （元） | 备注
一 | 材料费 |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | ... |  |  |  |  | 0
二 | 人工费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 制作费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 安装费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
三 | 机械及运输费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 机械费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 运输费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
四 | 其他费用（一+二+三为基数） |  | 元 |  |  | 0
1 | 管理费、规费及利润等 |  | 元 | / |  | 0
五 | 不含税综合单价=一+…+三+四 |  | ㎡ | 0
六 | 税金=五*9% |  | 元 | 1 | 9% | 0
七 | 含税综合单价=五+六 |  | ㎡ | 0
综合单价分析表
类型名称： | 3.0mm银白色雨棚氟碳铝板 |  |  | 单位 | ㎡ | 序号 | 3
序号 | 项目名称 | 厂家/品牌 | 单位 | 单位含量 | 含损耗单价（元） | 费用 （元） | 备注
一 | 材料费 |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | ... |  |  |  |  | 0
二 | 人工费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 制作费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 安装费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
三 | 机械及运输费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 机械费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 运输费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
四 | 其他费用（一+二+三为基数） |  | 元 |  |  | 0
1 | 管理费、规费及利润等 |  | 元 | / |  | 0
五 | 不含税综合单价=一+…+三+四 |  | ㎡ | 0
六 | 税金=五*9% |  | 元 | 1 | 9% | 0
七 | 含税综合单价=五+六 |  | ㎡ | 0
综合单价分析表
类型名称： | 3.0mm银白色穿孔铝板 |  |  | 单位 | ㎡ | 序号 | 4
序号 | 项目名称 | 厂家/品牌 | 单位 | 单位含量 | 含损耗单价（元） | 费用 （元） | 备注
一 | 材料费 |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | ... |  |  |  |  | 0
二 | 人工费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 制作费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 安装费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
三 | 机械及运输费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 机械费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 运输费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
四 | 其他费用（一+二+三为基数） |  | 元 |  |  | 0
1 | 管理费、规费及利润等 |  | 元 | / |  | 0
五 | 不含税综合单价=一+…+三+四 |  | ㎡ | 0
六 | 税金=五*9% |  | 元 | 1 | 9% | 0
七 | 含税综合单价=五+六 |  | ㎡ | 0
类型名称： | 50系列铝合金门窗 |  |  | 单位 | ㎡ | 序号 | 5
序号 | 项目名称 | 厂家/品牌 | 单位 | 单位含量 | 含损耗单价（元） | 费用 （元） | 备注
一 | 材料费 |  |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | ... |  |  |  |  | 0
二 | 人工费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 制作费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 安装费用 |  | ㎡ | 1 |  | 0
三 | 机械及运输费 |  | 元 |  |  | 0
1 | 机械费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
2 | 运输费 |  | ㎡ | 1 |  | 0
四 | 其他费用（一+二+三为基数） |  | 元 |  |  | 0
1 | 管理费、规费及利润等 |  | 元 | / |  | 0
五 | 不含税综合单价=一+…+三+四 |  | ㎡ | 0
六 | 税金=五*9% |  | 元 | 1 | 9% | 0
七 | 含税综合单价=五+六 |  | ㎡ | 0

## 措施清单表
措施项目清单明细表
项目名称：广东省生殖医院2号楼电梯外墙改造项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 不含税价 | 备注
1 | 图纸深化设计费 | 项 | 1
2 | 安全文明施工费 | 项 | 1
3 | 成品保护费 | 项 | 1
4 | 垃圾清运费用 | 项 | 1
5 | 除以上未列出的其他全部措施费 | 项 | 1
合计 |  | 元 | / | 0
备注：1.本工程措施费为总价包干费用，施工过程中无论清单项目及工程量的增减（包含变更签证产生的措施费用），结算时均不做调整。 2.以上未填写部分视为自动放弃，视为此处报价已经考虑到其他项目中。
投标人（公章 ）： 法人代表或授权委托人（签名）：
日 期 ： 年 月 日

## 材料价格表
主要材料价格表
项目名称：广东省生殖医院2号楼电梯外墙改造项目
序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 不含税单价（元） | 含损耗不含税单价（元） | 损耗率% | 备注
1 | 6mm水晶灰钢化玻璃 |  |  | ㎡ |  | 0
2 | 6mm白玻+1.52PVB+6mm水晶灰夹胶钢化玻璃 |  |  | ㎡
3 | 3.0mm银白色氟碳铝板 |  |  | ㎡
4 | 3.0mm银白色雨棚氟碳铝板 | 3.0mm |  | ㎡
5 | 3.0mm银白色穿孔铝板 |  |  | ㎡
6 | 2.5mm香槟色氟碳铝板 |  |  | ㎡
7 | 粉末喷涂铝型材，T5 |  |  | kg
8 | 热镀锌钢型材 | 综合 |  | kg
9 | 50平开窗配件 |  |  | 套
10 | 铝板制作费 |  |  | ㎡
11 | 铝板安装费 |  |  | ㎡
12 | 50门窗制作费 |  |  | ㎡
13 | 50门窗安装费 |  |  | ㎡
14 | 玻璃拆除人工费 |  |  | ㎡
15 | 窗台铝板加固费用 |  |  | 项
16 | 机械费 |  |  | ㎡
17 | 运输费 |  |  | ㎡
18 | 未列明材料投标人自行增加
备注：主材表内材料均需报价